## 02_Ke_hoach_7_tuan (2)
Mã | Tuần | Nhóm việc | Tên task | Mô tả chi tiết | Đầu ra cần có | Tiêu chí nghiệm thu
1 | 1 | Khởi động | Rà soát toàn bộ file dự án | Đọc lại báo cáo dự án, database.py, server.py, test files, server.log và DB mẫu để nắm hiện trạng thực tế. | Bảng tổng hợp hiện trạng dự án và phạm vi làm việc. | Xác định rõ phần đã có, phần cần sửa, phần phát triển tiếp;
2 | 1 | Khởi động | Xác định phạm vi robot-only | Chốt phạm vi dự án chỉ phục vụ robot/trợ lý giọng nói thông qua MCP Server | Scope document ngắn gọn. | Scope ghi rõ: backend MCP, SQLite, logic AI/robot, test, logging, deployment;
3 | 1 | Môi trường | Chuẩn hóa cấu trúc thư mục | Sắp xếp lại thư mục source, tests, database file, log file, tài liệu và script chạy thử. | Cấu trúc thư mục dự án sạch. | Có thể chạy project từ thư mục gốc; import không lỗi; test nhận đúng module.
4 | 1 | Môi trường | Thiết lập môi trường Python | Tạo/kiểm tra môi trường ảo, requirements, phiên bản Python, thư viện FastMCP, pytest và sqlite3. | File requirements và hướng dẫn setup. | Cài lại trên máy mới vẫn chạy được server và test.
5 | 1 | Môi trường | Thiết lập logging nền tảng | Chuẩn hóa cấu hình logging ghi ra file server.log và console, hỗ trợ UTF-8 để không lỗi tiếng Việt. | Logging hoạt động ổn định. | Log ghi được thời điểm khởi chạy, tool được gọi, tham số chính, phản hồi và lỗi.
6 | 1 | Thiết kế dữ liệu | Xác nhận schema giao dịch | Rà soát bảng thu_chi_logs gồm id, type, amount, category, description, created_at; xác định ràng buộc dữ liệu cần có. | Schema giao dịch chuẩn. | Bảng tạo mới không lỗi, đủ trường cho các tool hiện tại và truy vấn sau này.
7 | 1 | Thiết kế dữ liệu | Xác nhận schema ngân sách | Rà soát bảng ngan_sach gồm category, amount, created_at; đảm bảo category là khóa chính để không trùng hạn mức. | Schema ngân sách chuẩn. | Thiết lập/cập nhật hạn mức không tạo dòng trùng; dữ liệu đọc lại đúng.
8 | 2 | Database | Khởi tạo database an toàn | Hoàn thiện init_db để tạo bảng, tạo index và đóng kết nối đúng cách trong mọi trường hợp. | Hàm init_db ổn định. | Chạy nhiều lần không lỗi; không mất dữ liệu cũ; log báo DB sẵn sàng.
9 | 2 | Database | Chuẩn hóa múi giờ Việt Nam | Hoàn thiện logic lưu thời gian theo UTC+7 và tính khoảng today/yesterday/this_week/this_month đúng ngữ cảnh Việt Nam. | Hàm get_date_range và insert chuẩn giờ VN. | Giao dịch hôm nay được truy vấn đúng theo ngày Việt Nam, không lệch UTC.
10 | 2 | Database | Hoàn thiện ghi nhận giao dịch | Kiểm tra và hoàn thiện insert_giao_dich với validate cơ bản, mô tả tùy chọn, thời gian tùy chọn và trả về ID mới. | Hàm insert giao dịch. | Thêm thu/chi thành công, trả ID đúng, lỗi DB được raise/log rõ.
11 | 2 | Database | Hoàn thiện thống kê tổng thu chi | Đảm bảo get_summary tính tổng thu, tổng chi chính xác khi DB rỗng, có dữ liệu, hoặc chỉ có một loại giao dịch. | Hàm get_summary ổn định. | DB rỗng trả 0; dữ liệu nhiều dòng tính đúng tổng.
12 | 2 | Database | Hoàn thiện truy vấn giao dịch | Hoàn thiện query_giao_dich với bộ lọc type, category, time_range, limit và sort mới nhất trước. | Hàm query giao dịch. | Lọc đúng hôm nay/tuần/tháng/tất cả; giới hạn số dòng đúng; không lỗi khi không có dữ liệu.
13 | 2 | Database | Hoàn thiện sửa giao dịch | Hoàn thiện update_giao_dich theo ID và chế độ transaction_id=-1 để sửa giao dịch gần nhất. | Hàm update giao dịch. | Sửa đúng dòng; không truyền field thì giữ nguyên; ID không tồn tại trả False.
14 | 2 | Database | Hoàn thiện hoàn tác giao dịch | Hoàn thiện delete_last_transaction để xóa giao dịch mới nhất một cách an toàn. | Hàm undo giao dịch. | Có dữ liệu thì xóa đúng dòng mới nhất; DB rỗng trả False; log rõ.
15 | 2 | Database | Thiết lập và đọc hạn mức | Hoàn thiện set_ngan_sach, get_ngan_sach, get_all_ngan_sach để lưu, cập nhật và liệt kê hạn mức theo danh mục. | Bộ hàm ngân sách cơ bản. | Đặt hạn mức mới/cập nhật hạn mức cũ đều đúng; đọc lại đúng số tiền.
16 | 3 | MCP Tool | Chuẩn hóa format tiền Việt | Hoàn thiện format_currency để phản hồi số tiền theo định dạng dễ nghe/dễ đọc như 50.000 đồng. | Hàm format tiền. | Tất cả tool trả tiền theo format thống nhất, không lẫn dấu phẩy kiểu US.
17 | 3 | MCP Tool | Tool ghi nhận thu chi | Hoàn thiện tool ghi_nhan_thu_chi để nhận tham số từ LLM/robot, validate type/amount và ghi DB. | MCP tool ghi nhận thu chi. | Gọi tool với thu/chi hợp lệ lưu thành công; input sai trả lỗi tiếng Việt rõ ràng.
18 | 3 | MCP Tool | Tool thống kê thu chi | Hoàn thiện tool thong_ke_thu_chi để trả báo cáo tổng thu, tổng chi cho robot đọc lại. | MCP tool thống kê. | Phản hồi đúng tổng thu/chi, hoạt động khi DB rỗng và khi có dữ liệu.
19 | 3 | MCP Tool | Tool hủy giao dịch gần nhất | Hoàn thiện tool huy_giao_dich_gan_nhat để robot xử lý câu như “hủy khoản vừa rồi”, “xóa giao dịch vừa nhập”. | MCP tool undo. | Hủy đúng giao dịch mới nhất; không có dữ liệu thì báo không tìm thấy.
20 | 3 | MCP Tool | Tool truy vấn giao dịch | Hoàn thiện tool truy_van_giao_dich để trả danh sách giao dịch theo type/category/time_range/limit. | MCP tool truy vấn. | Danh sách trả có ID, loại, số tiền, danh mục, mô tả, thời gian; khi không có dữ liệu báo rõ.
21 | 3 | MCP Tool | Tool sửa giao dịch | Hoàn thiện tool sua_giao_dich với validate type, amount và khả năng sửa theo ID hoặc sửa dòng gần nhất. | MCP tool sửa giao dịch. | Input hợp lệ cập nhật đúng; input lỗi trả thông báo rõ; không crash server.
22 | 3 | MCP Tool | Tool thiết lập hạn mức | Hoàn thiện tool thiet_lap_han_muc để người dùng đặt hạn mức tháng theo danh mục qua giọng nói. | MCP tool thiết lập hạn mức. | Đặt hạn mức >0 thành công; số tiền <=0 trả lỗi; đọc lại đúng hạn mức.
23 | 3 | MCP Tool | Tool xem ngân sách | Hoàn thiện tool xem_ngan_sach để liệt kê hạn mức, đã chi, còn lại/vượt và tỷ lệ sử dụng. | MCP tool xem ngân sách. | Không có ngân sách thì báo chưa thiết lập; có ngân sách thì tính đúng từng danh mục.
24 | 4 | Logic ngân sách | Hoàn thiện fuzzy matching danh mục | Cải thiện is_category_match để khớp danh mục tự nhiên tiếng Việt, loại bỏ stop-words và xử lý chuỗi chứa nhau. | Hàm đối sánh danh mục. | Ăn uống khớp với ăn sáng/ăn trưa; di chuyển khớp với đi taxi/xe; hạn chế khớp sai.
25 | 4 | Logic ngân sách | Tìm ngân sách khớp nhất | Hoàn thiện find_matching_budget ưu tiên khớp chính xác trước, sau đó khớp tương đối. | Hàm tìm ngân sách phù hợp. | Danh mục có hạn mức được tìm đúng; danh mục không liên quan trả None.
26 | 4 | Logic ngân sách | Tính chi tiêu tháng theo ngân sách | Hoàn thiện get_monthly_spending_for_budget_category để cộng chi tiêu tháng hiện tại theo danh mục ngân sách đã khớp. | Hàm tổng chi theo tháng/danh mục. | Tính đúng tổng các khoản chi khớp danh mục trong tháng hiện tại, bỏ qua khoản thu.
27 | 4 | Logic ngân sách | Cảnh báo đạt 80% hạn mức | Tích hợp cảnh báo khi tổng chi tiêu danh mục đạt từ 80% đến dưới 100% hạn mức tháng. | Phản hồi cảnh báo 80%. | Ghi khoản chi khiến tổng đạt >=80% thì phản hồi có cảnh báo đúng phần trăm.
28 | 4 | Logic ngân sách | Cảnh báo vượt hạn mức | Tích hợp cảnh báo khi tổng chi tiêu danh mục vượt 100% hạn mức tháng. | Phản hồi cảnh báo vượt hạn mức. | Khi tổng chi vượt hạn mức, phản hồi nêu đã chi/vượt bao nhiêu; ưu tiên cảnh báo vượt hơn cảnh báo 80%.
29 | 4 | Logic robot | Chuẩn hóa câu phản hồi TTS | Rà soát toàn bộ câu phản hồi của các tool để robot đọc tự nhiên, ngắn gọn, dễ hiểu và nhất quán. | Bộ câu trả lời tiếng Việt chuẩn. | Phản hồi không quá dài, có đầy đủ số tiền/danh mục/trạng thái, không dùng thuật ngữ kỹ thuật không cần thiết.
30 | 4 | Logic robot | Thiết kế bộ câu lệnh mẫu cho robot | Viết bộ câu nói mẫu để LLM/robot map đúng tool: ghi thu chi, hủy, sửa, truy vấn, đặt hạn mức, xem ngân sách. | Danh sách câu lệnh mẫu. | Mỗi tool có ít nhất 5 câu mẫu; bao gồm cả câu nói tự nhiên và câu nói thiếu thông tin.
31 | 5 | Kiểm thử | Test database insert/summary/undo | Bổ sung test cho thêm giao dịch, thống kê, hủy giao dịch gần nhất và DB rỗng. | pytest database cơ bản. | Test pass độc lập, dùng DB tạm, không làm ảnh hưởng DB thật.
32 | 5 | Kiểm thử | Test query theo thời gian và bộ lọc | Bổ sung test cho today, yesterday, this_week, this_month, all, category và transaction_type. | pytest query. | Truy vấn trả đúng số dòng, đúng danh mục, đúng thứ tự mới nhất trước.
33 | 5 | Kiểm thử | Test sửa giao dịch | Bổ sung test sửa theo ID, sửa gần nhất, ID không tồn tại và không truyền field cập nhật. | pytest update. | Các trường thay đổi đúng, trường không sửa giữ nguyên, lỗi không làm crash.
34 | 5 | Kiểm thử | Test ngân sách và fuzzy matching | Bổ sung test set/get budget, find matching budget, monthly spending và các trường hợp không khớp. | pytest ngân sách. | Các case ăn uống/ăn sáng/ăn trưa khớp đúng; danh mục khác không khớp sai.
35 | 5 | Kiểm thử | Test MCP tools server.py | Bổ sung test cho 7 tool MCP ở tầng server.py, kiểm tra phản hồi text và side effect trong DB. | pytest server tools. | 7 tool có test pass; phản hồi chứa thông tin cần thiết; input lỗi trả thông báo tiếng Việt.
36 | 5 | Kiểm thử | Test cảnh báo hạn mức | Bổ sung test dưới 80%, đúng 80%, gần 100%, vượt 100% và không có hạn mức. | pytest cảnh báo. | Cảnh báo xuất hiện/không xuất hiện đúng điều kiện; số tiền tính chính xác.
37 | 6 | Tối ưu | Tối ưu index và truy vấn | Kiểm tra index created_at và các query thường dùng; đề xuất thêm index nếu dữ liệu lớn. | Báo cáo tối ưu SQL ngắn. | Truy vấn theo ngày/tháng ổn định; không scan quá nặng khi dữ liệu tăng.
38 | 6 | Refactor | Tách logic nghiệp vụ khỏi phản hồi text | Rà soát code để tách phần tính toán dữ liệu khỏi phần format câu trả lời cho robot. | Code dễ bảo trì hơn. | Sửa logic không làm hỏng format; test vẫn pass; hàm nhỏ và rõ trách nhiệm.
39 | 6 | Refactor | Chuẩn hóa xử lý lỗi | Rà soát try/except, thông báo lỗi, logging error và các trường hợp DB/parameter bất thường. | Bộ xử lý lỗi thống nhất. | Lỗi được log; người dùng nhận phản hồi dễ hiểu; không lộ stack trace qua robot.
40 | 6 | Tài liệu kỹ thuật | Cập nhật tài liệu giải thích code | Cập nhật tài liệu markdown giải thích kiến trúc, từng file, 7 tool, cách test và các logic ngân sách. | File hướng dẫn kỹ thuật. | Người mới đọc có thể hiểu cách chạy, cách test và cách mở rộng.
41 | 7 | Tích hợp robot | Kiểm thử MCP qua stdio | Chạy thử server MCP qua giao thức stdio, kiểm tra ListToolsRequest và CallToolRequest như robot/LLM gọi thật. | Biên bản test tích hợp. | Robot/LLM nhìn thấy đủ tool và gọi được từng tool; log ghi nhận đúng request.
42 | 7 | Tích hợp robot | Kiểm thử kịch bản hội thoại thực tế | Chạy chuỗi câu lệnh: ghi chi, hỏi thống kê, đặt hạn mức, chi vượt 80%, sửa, hủy, truy vấn hôm nay. | Bộ test kịch bản robot. | Full flow chạy mượt, dữ liệu đúng sau mỗi bước, phản hồi dễ nghe.
43 | 7 | Ổn định | Chạy thử dài và kiểm tra log | Cho server chạy nhiều lượt gọi tool liên tục để kiểm tra crash, log lỗi, duplicate record và tốc độ phản hồi. | Báo cáo stability test. | Không crash, không mất dữ liệu, log đủ thông tin, phản hồi không bị lỗi mã hóa tiếng Việt.
44 | 7 | Bàn giao | Hoàn thiện checklist bàn giao | Tạo checklist cài đặt, chạy server, chạy test, reset DB mẫu, đọc log, demo với robot. | Checklist bàn giao. | Người nhận có thể tự setup và demo lại từ đầu theo checklist.
45 | 7 | Bàn giao | Tổng kết phạm vi sau 7 tuần | Tổng hợp phần đã hoàn thành, rủi ro còn lại và backlog nâng cấp sau dự án. | Báo cáo tổng kết ngắn. | Có danh sách task done/pending, rủi ro, đề xuất nâng cấp không thuộc 7 tuần.